## 公共文化服务体系建设专项
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 公共文化服务体系建设专项
主管部门 |  | 兰州市文化和旅游局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州歌舞剧院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 400000 |  | 400000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 400000 |  | 400000 |  | - | 100 | 10
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2024年艺术精品惠民演出外请人员及演职人员劳务费29.72万元、专用材料费10万元、印刷费0.28万元。 | [5 empty] | 此经费为艺术精品惠民演出经费，根据项目预期目标及经费预算，高质量高标准完成《东方声韵》交响音乐会、《声东及西——不可遗忘的杰作》两场交响音乐会及两场《大美不言》舞蹈精品晚会惠民演出。通过四场群众喜闻乐见的演出剧目送到基层，让每一位基层群众都能共享到新时代文化盛宴，为广大市民群众提供了源源不断的优质艺术服务，真正实现了文化惠民服务群众的持续化，有效地满足了群众日益增长的精神文化需求。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 《交响音乐会》2场 |  | >=20万元 | 20 | 5 | 万元 | 100.00% | 5
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 舞蹈精品专场晚会 2场 |  | >=20万元 | 20 | 5 | 万元 | 100.00% | 5
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会效益指标 |  | 上升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 外围环境污染情况 |  | 0 | 10 | 5 |  | 100% | 5
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 演出场次 |  | >=4场 | 4 | 10 | 场 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 重点事故发生率 |  | <=0定性 | 0 | 10 | 定性 | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 《交响音乐会》 |  | >=11月 | 11 | 10 | 月 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 舞蹈精品专场晚会 |  | >=8月 | 8 | 10 | 月 | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 通过演出创收 |  | >=2万元 | 0 | 0 | 万元 | 0.00% | 0
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 城市知名度 |  | 上升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 水电能源节约率 |  | 节约 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 观众满意 度指标 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 97.5

## 机关运行类项目_物业费
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 机关运行类项目-物业费
主管部门 |  | 兰州市文化和旅游局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州歌舞剧院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 2492300 |  | 2492300 |  | 2271400 |  | 10 | 91.13 | 9.11
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 2492300 |  | 2492300 |  | 2271400 |  | - | 91.13 | 9.11
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 本年度因物业服务内容减少，减少物业服务人员及部分维修费用，致使项目服务合同较年初预算资金减少22.09万元，预算执行率91.13%。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 严格执行财政管理制度、物业管理办法标准，保证物业管理项目按计划实施，保证服务工作健康、平稳、持续运行。 | [5 empty] | 兰州音乐厅物业费项目年初预算249.23万元，我单位按照项目预算及服务合同，完成项目资金支付227.14万元。本年度因物业服务内容减少，减少物业服务人员及部分维修费用，致使项目服务合同较年初预算资金减少22.09万元，预算执行率91.13%。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 空调设备维护管理 |  | <=10.35万元 | 10.35 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 除“四害”管理和卫生消毒及防疫管理 |  | <=14.67万元 | 14.67 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 传达保安秩序管理、会议服务绿化服务、代办性服务、 |  | <=136.74万元 | 134.35 | 2 | 万元 | 100.00% | 2 | 本年度因物业服务内容减少，减少物业服务人员及部分维修费用，致使项目服务合同较年初预算资金减少22.09万元，预算执行率91.13%。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 电梯运行维护 |  | <=6万元 | 6 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 房屋日常养护维修 |  | <=13.8万元 | 13.8 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 给排水设备运行维护 |  | <=10.35万元 | 10.35 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 供电设备管理维护 |  | <=13.8万元 | 13.8 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 环境卫生管理（室内） |  | <=10.35万元 | 10.35 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 环境卫生管理（室外及地下车库） |  | <=3.12万元 | 3.12 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 消防系统维护 |  | <=10.35万元 | 10.35 | 2 | 万元 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 空调设备维护管理数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 除“四害”管理和卫生消毒及防疫管理数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 传达保安秩序管理、会议服务绿化服务、代办性服务数量、 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 电梯运行维护数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 房屋日常养护维修数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 给排水设备运行维护数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 供电设备管理维护数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 环境卫生管理（室内）数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 环境卫生管理（室外及地下车库）数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 消防系统维护数量 |  | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 设施设备维护保养完好率 |  | 100 | 100 | 2 |  | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 物业服务验收合格率 |  | 98 | 98 | 2 |  | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 物业管理被投诉次数 |  | <=0次 | 0 | 2 | 次 | 100% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 安保服务时间 |  | >=8小时 | 8 | 2 | 小时 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 保洁服务时间 |  | >=8小时 | 8 | 2 | 小时 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 服务时限 |  | >=1年 | 1 | 2 | 年 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 日常巡查维修 |  | >=1次 | 1 | 2 | 次 | 100.00% | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 维修时限 |  | >=1小时 | 1 | 6 | 小时 | 100.00% | 6
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动旅游业发展 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 周边环境整洁度提高 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 市民及职工满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98.11

## 旅游发展专项资金
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 旅游发展专项资金
主管部门 |  | 兰州市文化和旅游局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 兰州歌舞剧院
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1953941.5 |  | 1953941.5 |  | 1496000 |  | 10 | 76.56 | 7.65
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 1953941.5 |  | 1953941.5 |  | 1496000 |  | - | 76.56 | 7.65
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 此经费为两个剧目创作经费，其中：1、民族歌剧《西风烈》已于2023年6月首演，本年未发生支出，结转资金45.39万元已上缴财政；2、芭蕾舞剧《九色鹿》（暂定名）创作费资金安排150万元，通过政府采购招标，最终成交价149.60万元，节约资金0.40万元并上缴财政。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2023年支付民族歌剧<西风烈>外请人员劳务费54.6万元，2024年完成芭蕾舞剧《敦煌.鹿影记》、民族歌剧<西风烈>项目。 | [5 empty] | 此经费为两个剧目创作经费，其中：1、民族歌剧《西风烈》已于2023年6月首演，本年未发生支出，结转资金45.39万元已上缴财政；2、芭蕾舞剧《九色鹿》（暂定名）创作费资金安排150万元，通过政府采购招标，最终成交价149.60万元，节约资金0.40万元并上缴财政。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 芭蕾舞剧《敦煌.鹿影记》 |  | <=150万元 | 149.6 | 5 | 万元 | 100.00% | 5 | 该项目150万元为委托创作设计费用，通过竞争性磋商，最终中标金额149.60万元，与预算减少0.40万元。
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 民族歌剧<西风烈> |  | <=45.39万元 | 0 | 5 | 万元 | 100.00% | 5 | 上年度已完成创作，2023年10月民族歌剧《西风烈》入选国家文旅部《2023-2025舞台艺术创作行动计划新创节目名单（初选）》。剩余经费 45.39万元已上缴财政。
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 成本计划数量 |  | <=2部 | 2 | 5 | 部 | 100.00% | 5
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 数据收集和整理 |  | >=1次 | 1 | 5 | 次 | 100.00% | 5
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 芭蕾舞剧《敦煌.鹿影记》创作 |  | >=1部 | 1 | 10 | 部 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 民族歌剧<西风烈>演出 |  | >=1场 | 1 | 10 | 场 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 创作精品剧目 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 创作演出时间 |  | >=12月 | 12 | 10 | 月 | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 演出创收 |  | >=5万元 | 0 | 5 | 万元 | 0.00% | 0 | 1、民族歌剧《西风烈》2023年6月首演为成果展演，首演当晚组织省市专家及各院团负责人对该剧进行点评及下一步修改研讨；2、芭蕾舞剧《九色鹿》（暂定名）目前为创排阶段。
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升城市知名度 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 7 |  | 100% | 6.3
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 水电能源节约 |  | 节约 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 观众满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.16